## Slide 1
HS
RÉUNION DE VALIDATION AVANT DÉVELOPPEMENT
HomeSkolar
Valider le cadrage, le périmètre et la planification
Présentation à Thomas
Fabien Hummel · Juillet 2026
Notes: Bonjour Thomas. L’objectif de cette réunion est de valider le cadrage de HomeSkolar avant que l’équipe ne commence le développement.
Je vais rester centré sur les éléments essentiels : contexte, fonctionnalités, choix techniques et planification.

## Slide 2
HOMESKOLAR · VALIDATION DU CADRAGE
Le cadrage est prêt à être validé
02
La réunion doit permettre de confirmer trois décisions avant d’engager l’équipe.
01
Périmètre
Deux acteurs et cinq domaines fonctionnels, sans fonctions périphériques.
02
Solution
Une application web Django monolithique, simple à construire et maintenir.
03
Planification
17 User Stories priorisées, estimées et ordonnées par dépendances.
Décision proposée : valider ce cadrage et autoriser le démarrage du développement fonctionnel.
Notes: Je propose de structurer la validation autour de trois points.
D’abord le périmètre fonctionnel, ensuite l’orientation technique, enfin l’ordre et l’effort de réalisation.
La décision attendue à la fin est l’autorisation de lancer le développement fonctionnel.

## Slide 3
HOMESKOLAR · VALIDATION DU CADRAGE
HomeSkolar organise l’accompagnement scolaire
03
LE BESOIN
Mettre en relation des enfants en difficulté scolaire avec des tuteurs bénévoles, puis faciliter leur suivi au quotidien.
Notre mission : définir précisément le besoin client et sécuriser les choix avant tout développement.
Élève
Tuteur
HomeSkolar
Deux rôles uniquement
Source : cahier des charges HomeSkolar v3.0 · contexte de mission
Notes: HomeSkolar est une association qui rapproche des enfants en difficulté scolaire et des tuteurs bénévoles.
Le produit ne cherche pas à gérer toute l’activité de l’association. Il doit soutenir la relation d’accompagnement entre un élève et son tuteur.
Le cadrage retient donc seulement deux rôles. Il n’ajoute ni administrateur métier, ni parent, ni responsable pédagogique.

## Slide 4
HOMESKOLAR · VALIDATION DU CADRAGE
La V1 se concentre sur quatre usages
04
01
Compte et affectation
S’inscrire librement, se connecter et associer automatiquement un élève à un tuteur.
02
Communication
Échanger des messages texte, repérer les non-lus et épingler une information utile.
03
Rendez-vous
Créer, consulter, modifier ou annuler les rencontres de l’accompagnement.
04
Tâches et notes
Attribuer une tâche ou conserver une tâche, une note ou un mémo personnel.
Source : spécifications fonctionnelles HomeSkolar v3.0
Notes: Le périmètre est organisé autour de quatre usages.
Le compte et l’affectation forment le socle. La communication permet le suivi courant. Les rendez-vous structurent les rencontres. Les tâches et notes formalisent les actions entre deux échanges.
Les choix restent volontairement simples : messages texte sans pièce jointe, rendez-vous sans récurrence, tâches sans échéance ni priorité.

## Slide 5
HOMESKOLAR · VALIDATION DU CADRAGE
Un parcours simple et volontairement limité
05
Le produit accompagne le binôme depuis l’inscription jusqu’au suivi régulier.
Créer
un compte
Affecter
un tuteur
Échanger
des messages
Planifier
un rendez-vous
Suivre
les tâches
HORS PÉRIMÈTRE DE LA V1
Recherche · pièces jointes · visioconférence · rappels · récurrence · historique des affectations
Source : spécifications fonctionnelles et décisions de périmètre validées
Notes: Le parcours commence par le compte, puis l’affectation du tuteur. Ces deux étapes rendent possibles les trois domaines de suivi.
Le périmètre exclut explicitement les fonctions qui ajouteraient de la complexité sans être demandées : recherche, pièces jointes, visioconférence, rappels, récurrence et historique d’affectation.
Ces exclusions sont importantes : elles évitent d’engager l’équipe sur des besoins non validés.

## Slide 6
HOMESKOLAR · VALIDATION DU CADRAGE
Une architecture monolithique répond au besoin
06
Le navigateur dialogue directement avec Django ; aucune API publique ni application front-end séparée n’est nécessaire.
Navigateur
HTML rendu côté serveur
Bootstrap 5.3
Django 5.2 LTS
Règles métier · authentification
formulaires · autorisations
accès aux données
PostgreSQL
Persistance relationnelle
et intégrité des données
JavaScript limité aux interactions asynchrones, notamment la messagerie
Source : spécifications techniques HomeSkolar v3.0
Notes: L’architecture retenue est un monolithe Django.
Le navigateur reçoit des pages rendues par les gabarits Django et mises en forme avec Bootstrap. Django porte les règles métier, l’authentification et les autorisations. PostgreSQL assure la persistance.
Le JavaScript reste limité aux interactions réellement asynchrones, en particulier la messagerie. Nous évitons une API publique et un front-end séparé qui n’apporteraient pas de valeur au périmètre actuel.

## Slide 7
HOMESKOLAR · VALIDATION DU CADRAGE
La pile réduit le risque sans limiter la V1
07
Simple
Un seul projet, une seule pile et peu de JavaScript à coordonner.
Django + gabarits
Bootstrap responsive
PostgreSQL
Sûre
Authentification, hachage, CSRF et contrôles d’accès fournis côté serveur.
Autorisations par ressource
Validation des entrées
Secrets externalisés
Maintenable
Versions LTS, modules métier séparés, migrations et tests versionnés.
Tests unitaires et intégration
Revue de code
Documentation à jour
Le choix technique répond au besoin validé sans anticiper une complexité future non demandée.
Source : veille technologique et spécifications techniques HomeSkolar v3.0
Notes: Cette pile est retenue pour trois raisons.
Elle simplifie la coordination de l’équipe, elle s’appuie sur les mécanismes de sécurité éprouvés de Django et elle reste maintenable grâce aux versions LTS, au découpage modulaire et aux tests.
Le point essentiel est l’adéquation au besoin : nous choisissons une solution suffisante et évolutive, sans surarchitecture.

## Slide 8
HOMESKOLAR · VALIDATION DU CADRAGE
Un Backlog prêt à démarrer
08
17
User Stories
Toutes dotées de critères d’acceptation
23,5 j
Charge de base
Estimation en jours idéaux
28 j
Avec marge
Enveloppe incluant 20 % d’aléas
Comptes
Affectation
Socle d’accès
3 flux en parallèle
P1 + consolidation
Messagerie · rendez-vous · tâches
Équipe prévue : 2 développeurs back-end + 2 développeurs front-end
Source : Backlog Produit HomeSkolar · 17 User Stories · estimations et dépendances validées
Notes: Le Backlog Produit comporte 17 User Stories, toutes assorties de critères d’acceptation, d’une priorité et d’une estimation.
La charge de base est de 23,5 jours idéaux. Avec la marge de 20 %, l’enveloppe atteint 28 jours idéaux. Il ne s’agit pas encore d’un calendrier, car celui-ci dépendra de la capacité réelle de l’équipe.
L’ordre commence par les comptes et l’affectation. Une fois le socle d’accès disponible, messagerie, rendez-vous et tâches peuvent avancer en parallèle. L’équipe prévue compte deux développeurs back-end et deux front-end.

## Slide 9
DÉCISION PROPOSÉE
Valider le cadrage et lancer le développement
✓
Le périmètre fonctionnel répond aux besoins exprimés par HomeSkolar.
✓
L’architecture Django est adaptée, sécurisée et proportionnée.
✓
Le Backlog Produit est priorisé, estimé et ordonné pour l’équipe.
Thomas, confirmes-tu ce périmètre et cette orientation avant le démarrage ?
09
Notes: Pour conclure, les besoins du client sont traduits dans un périmètre fonctionnel précis, la solution technique est proportionnée et le Backlog Produit donne un ordre de réalisation exploitable.
Je te propose donc de valider ces trois éléments et d’autoriser le démarrage du développement fonctionnel.
Je termine par la question de validation : confirmes-tu le périmètre et l’orientation proposés ?